全球环境基金小额赠款计划第六执行阶段国家项目战略

开 发 指 南

- 背景信息:

在2014年10月，由联合国开发计划署执行的全球环境基金小额赠款计划第六执行阶段（2015～2018）项目识别表（PIF）获得全球环境基金理事会批准。小额赠款计划第六执行阶段的目标是：通过支持社区和当地解决方案，将其作为国家和全球层面行动的补充，以创建全球环境效益和保障全球环境。

下表列出了用于指导第六执行阶段小额赠款计划作为资助机构和提供超过资助服务时的主要内容或战略举措。国家将根据国家优先事项和国家层面咨询结果从这些战略中挑选和确立优先事项。

小额赠款计划第六执行阶段战略举措

- 社区陆地/海洋景观保护 - 创新的气候智能型农业-生态一体化 - 低碳能源使用权的协同效益 - 本土至全球化学品结盟 - 公民社会组织-政府对话政策和对话平台计划 - 促进社会包容性: - 性别主流化 - 青年参与 - 土著人团契 - 贡献于全球知识管理平台 - 社区创新的数字图书馆 - 南南社区创新的交流平台

发展陆地/海洋景观方法将作为各个国家在小额赠款计划第六执行阶段的基础要素，以赠款更具有针对性，并促进战略项目规划和单个项目的集合，以实现更大的影响以及产生协同效应和扩大项目推广与复制的机会。根据国家的规模和背景，以及赠款资金规模，各国可以挑选一个或以上陆地/海洋景观，在其范围内资助社区项目。小额赠款计划将通过在选定的优先景观内，在社区层面提供小规模的资金支持和协调具体的行动，以在发展中的国家实现景观尺度的影响。小额赠款计划也将审查、分析和编纂这些实地行动的结果，以提炼和传播可在国内外复制的经验教训。

小额赠款计划第六执行阶段的另一个基础要素将提高它“不仅限于资助者”的角色，用战略性规划以提供成就更大组合影响所需要的服务，可以通过选择性使用能力建设资金和提供非赠款的支持服务、建立网络和伙伴关系。

- 制定第六执行阶段国家项目战略的关键步骤

以下是制定符合第六执行阶段规划的国家战略的三个关键步骤或阶段。步骤1到3可在一个赠款项目下开展，通过特定的项目建议书征集过程，交由有资质的单位实施。在选择受赠机构的过程中需要考虑：a)该机构在相关人物领域具有较强的专业技术和知识；b)该机构可以客观地协调多个利益相关者对话进程；c)具有参与式评估和社区协商方面的经验和知识。

另外，对于在陆地/海洋景观方法方面具有实施经验的小额赠款计划国家项目，在对第六执行阶段的重点达成广发共识的前提下，可以在不适用赠款的情况下，由国家协调员（NC）、技术咨询组（TAG）、国家指导委员会（NSC）和其他主要利益相关者共同参与，实施以下步骤中的几步。对于陆地/海洋景观的基线评估（步骤2），建议应有一个合格的外部实体参与它的阐述。

步骤1 .	国家项目战略在第六执行阶段的咨询和范围划定

制定小额赠款计划第六执行阶段国家战略前，需要开展咨询和划定范围，汇总小额赠款计划迄今取得的结果和成效，并识别符合小额赠款计划第六执行阶段项目文件的优先方向、国家优先领域、全球环境基金第六执行阶段的规划方向，以及与联合国开发计划署和其他合作机构的协同性。

这一国家项目战略的咨询和范围确定过程将不仅局限于国家指导委员会内部，还应包括来自政府、公民社会、联合国开发计划署驻华代表处、部门机构和其他合作伙伴的利益相关者。这样做是为了识别小额赠款计划在第六执行阶段的特殊定位，使国别项目在第六执行阶段的方向和行动中取得战略性的影响。

这个过程将包括以下的几部分：

- 第六执行阶段和战略举措的沟通，宣传和能力建设。这种沟通应有助于解释将小额赠款计划集中于某些陆地/海洋景观区域的必要性，即通过项目集成和协同效应实现更大的战略影响。

- 多利益相关方磋商。这磋商过程应包括国家指导委员会、技术咨询小组和其他来自政府，公民社会、联合国开发计划署和相关伙伴机构，以就第六执行阶段的国家项目方法达成广泛共识。

- 选择重点的陆地/海洋景观区域，并考虑到小额赠款计划的特殊定位、机会、挑战和协同作用等。根据国家大小和赠款规模，国家项目可以选择一个或多个陆地和海洋景观。对于较小的国家（比如小岛国），整个国家可以被视为一个陆地或海洋景观，在这种情况下，项目需要确认一个专题重点或特殊定位，以确保小额赠款计划具有战略性，并将取得更大的影响。

- 在选定的陆地/海洋景观区域外发放赠款。在第六执行阶段，不超过赠款规模30%的资金可以分配在选定的陆地/海洋景观区域外，前提是要战略性利用这些资金。在总体评估和范围划定过程中，可确定项目优先性的标准和项目类型。例如，国家项目可以在选定的陆地/海洋景观区域之外，将赠款优先给予：

- 促进与小额赠款计划第六执行阶段战略举措和方向相关的创新项目

- 提供新的合作和复制机会的项目

- 有助于转化景观方法的经验转变为政策或促进这种转变的项目

- 促进公民社会与政府参与多边环境协议的“公民社会组织-政府对话平台”

这一阶段产生的关键成果将包括：（a）一份记录咨询和范围划定过程的简短报告，其中就国家在SGP第六执行阶段的优先事项和计划取得的成果达成共识；以及（b）制定国家项目战略大纲，再通过步骤2中的陆地/海洋景观方法充分细化。

步骤2. 	被选的陆地/海洋景观的基线评估

陆地景观/海景基线评估过程将以国家项目战略咨询和范围划定的结论为指导，即就国家在SGP第六执行阶段的优先事项和计划取得的成果已达成共识。 从每个国家项目中逐渐成型的陆地/海洋景观战略将力求说明陆地景观方法如何支持全球环境行动；使其符合小额赠款计划国家战略已经识别出的战略举措，并在社区层面促进可持续发展。

基线评估的目标是有助于小额赠款计划国家协调员和国家指导委员会：a) 阐述陆地/海洋景观基线情况，b) 制定用于引导赠款的陆地/海洋景观战略，该战略包含拟支持的项目类型及与选定的战略举措相关的一系列指标。基线评估是通过咨询当地社区和利益相关者，提供陆地/海洋景观的现状信息，可被用作设定目标和期望结果的基础。

陆地/海洋景观基线评估将研究关键的挑战和全球环境问题，并识别社区和公民社会组织的行动机会。基线评估过程将包括社区咨询，并确保景观范围利益相关者的广泛参与，包括在选定的景观范围内部和外部的当地政府、公民社会、社区组织和其他相关伙伴。基线评估将包括以下的要素：

- 基线分析. 识别陆地/海洋景观环境和背景，包括对全球环境的威胁、可持续发展机会和进已经开展的重要行动和计划，识别需要参与并在景观内部和外部发挥作用的利益相关者。

- 细化在选定的陆地/海洋景观范围内小额赠款第六执行阶段的战略举措。基于国家项目战略咨询和范围划定的结果，国家将识别赠款支持的优先战略举措。在基线评估报告里，在已选定的陆地/海洋景观内，根据（a）已确定的项目类型和（b）已建立的项目指标、目标和成果框架，详细说明国家选择的第六执行阶段优先战略举措。

- 提出项目执行方式，例如在景观尺度内建立项目之间的联系，以有助于相互学习和交流；促进与当地政府的交流；识别政策影响和复制成果的机会；推广参与式评估，以促进社区的参与，并有助于知识管理和项目成果的总结与推广。

基线报告将作为陆地/海洋景观基线评估过程的一个关键产出，该报告将包括基线分析结果以及在陆地景观尺度内小额赠款计划战略和执行方式的详细阐述。报告也将介绍咨询的过程以及社区咨询的结果。报告将提交给国家指导委员会和国家协调员，如有必要可采用本国语言编写 （注意：不需要中央项目管理办公室（CPMT）审查）。

步骤3.	最后确定国家项目战略

根据以上的步骤，一旦一选定的重点陆地/海洋景区域的基线评估已完成并获得各方同意，将可以撰写完整的小额赠款计划第六执行阶段国家项目战略。完整国家项目战略的草稿（总长度不超于25页）将交由国家协调员和国家指导委员会评议，也将提交给中央项目管理办公室审查和批准。国家指导委员会和中央项目管理办公室的最终意见，将被充分考虑并反映在国家项目战略的最终草案中，这一草案将被广泛分享，并在网站上向公众公开。

- 任务范围:

受赠机构的主要职责是根据需求和小额赠款计划国家项目的特殊协定，实施所有（或部分）在II中描述的关键步骤1到3。受让人应专业并及时地提交各个关键步骤的交付物。

开发小额赠款计划第六执行阶段的国家战略最多可获得25,000美元的资金支持，但除非有必要，建议国家项目避免利用最大金额，确保成本有效性。所有项目交付物均需及时提交，因为国家项目战略是用于指导在选定的陆地/海洋景观内发放赠款的关键文件。如实施全部步骤1到3，整个项目预计在四月内完成。

受赠机构将设计所有的准备工作，协助开展咨询，包括准备必要信息和背景文件。受赠机构将与小额赠款计划国家协调员（以及在必要的情况下与国家指导委员会和技术咨询小组）合作，以清楚地识别景观类型及其边界，并研究现有的可持续景观管理经验、资源和网络，以及国家项目可以参与并且提供附加价值的全球环境议题，以及国家项目可以协助改善的其他薄弱环节。

- 谁可以提交项目建议书:

项目建议书可以由合适的、有经验的国家或地方非政府组织或研究机构提交，作为一个实地的能力建立项目申请资助。项目建议书应清晰地阐述申请机构及合作机构在解决相关问题方面的经验。

- 资质要求

- 具有战略思考的能力和陆地/海洋景观管理的专业经验；

- 可证明具有参与社区主导活动的经验，主导社区和利益相关者的参与工作的经验；

- 关于全球环境问题和可持续发展问题的专业知识；

- 在规定的较短时间内开展高质量的定性研究，并吸收、分析和综合大量复杂信息的能力；

- 较强的表达和执行能力；

- 出色的政策和宣传材料编写能力，面向包括公民社会和决策制定者在内的各类目标人群；

- 出色的用英语和中文写作、演讲、沟通和执行能力。

- 预算: 每个项目赠款的最大金额将限制于25,000美元，并需要申请机构提供详细的预算。

- 服务期限 (如适用): 整个3个关键步骤过程预计在四月的时间框架内完成.

针对那些已经在具体地点/社区层面开展咨询和参与新的共同筹资项目的小额赠款国别项目，我们可以从中汲取经验，例如小岛国社区为基础的VRA过程或社区为基础REDD+, 或COMPACT和 COMDEKS，这些项目的经验和成果将被总结。如第六执行阶段国家项目战略与上述项目正在执行/已经完成的区域一致，则可采用现有的文件和相关基线评估报告信息，而不必再重复社区咨询过程。如有必要，国家项目战略的第六执行阶段中的基线评估将会建立在早期的咨询成果上，并对其进行审议和更新。